## instrucoes (hidden)
PPP – SLA 9
PP – SLA 18
P – SLA 38
M – SLA 72
G – SLA 130
| Atividade | Complexidade | Tamanho Funcional (PMG) | HS | PPP | 5
| Análise | 10% do tempo de desenvolvimento |  | 4 | PP | 10
| Documentação | 10% do tempo de desenvolvimento |  | 4 | P | 20
| Promoção para Teste | 10% do tempo de desenvolvimento |  | 4 | M | 50
| Testes | 20% do tempo de desenvolvimento |  | 8 | G | 130
Desenvolvimento
| TAREFAS |  | P | 20
| TAREFAS |  | P | 20
|  |  | TOTAL HS | 40
|  |  | HS das Tarefas Ads | 50
|  |  | Qtde de Tarefas a Criar | 1

## Contagem
Atividade | Complexidade | Tamanho Funcional (PMG) | HS | ¦¦Atividade¦¦Complexidade¦¦Tamanho Funcional (PMG)¦¦HS¦¦
Análise | 10% do tempo de desenvolvimento | . | 104 | ¦Análise¦10% do tempo de desenvolvimento¦.¦104¦
Documentação | 10% do tempo de desenvolvimento | . | 104 | ¦Documentação¦10% do tempo de desenvolvimento¦.¦104¦
Promoção para Teste | 10% do tempo de desenvolvimento | . | 104 | ¦Promoção para Teste¦10% do tempo de desenvolvimento¦.¦104¦
Testes | 20% do tempo de desenvolvimento | . | 208 | ¦Testes¦20% do tempo de desenvolvimento¦.¦208¦
Desenvolvimento | . | . | . | ¦¦Desenvolvimento¦¦.¦¦.¦¦.¦¦
Auditoria Fechamento - Query Fixa | . | P | 20 | ¦Auditoria Fechamento - Query Fixa¦.¦P¦20¦
Análise ANP | . | PP | 10 | ¦Análise ANP ¦.¦PP¦10¦
BP de Campo | UO, UO Alternativa, Area e vários outros usos de UO | M | 50 | ¦BP de Campo¦UO, UO Alternativa, Area e vários outros usos de UO¦M¦50¦
Relatório comparativo de poços | . | M | 50 | ¦Relatório comparativo de poços¦.¦M¦50¦
BP Conferência Corrente | . | P | 20 | ¦BP Conferência Corrente¦.¦P¦20¦
Consulta Interativa | Camp, Poço, UO, Unidade Producao | G | 130 | ¦Consulta Interativa ¦Camp, Poço, UO, Unidade Producao¦G¦130¦
Inconsistencia Instalação | . | PP | 10 | ¦Inconsistencia Instalação¦.¦PP¦10¦
Tarefa Royalty e Participações Especiais | Tarefa, Extrato, BMP de parceria | G | 130 | ¦Tarefa Royalty e Participações Especiais¦Tarefa, Extrato, BMP de parceria¦G¦130¦
BP Fechamento | . | G | 130 | ¦BP Fechamento ¦.¦G¦130¦
Plataforma | . | M | 50 | ¦Plataforma¦.¦M¦50¦
VW_UNID_OPERATIVA | . | P | 20 | ¦VW_UNID_OPERATIVA¦.¦P¦20¦
Poco | Dalc Poco, poco Zona | M | 50 | ¦Poco¦Dalc Poco, poco Zona¦M¦50¦
Previsão Volume Corrente | . | M | 50 | ¦Previsão Volume Corrente¦.¦M¦50¦
Realizacao por Corrente | . | M | 50 | ¦Realizacao por Corrente¦.¦M¦50¦
Packages | Fechamento, Royalty, Instalacao, Justificativa | M | 50 | ¦Packages ¦Fechamento, Royalty, Instalacao, Justificativa¦M¦50¦
Agua controle de fechamento | . | P | 20 | ¦Agua controle de fechamento¦.¦P¦20¦
IED | Controle de UO | M | 50 | ¦IED¦Controle de UO¦M¦50¦
Zona de Producao | UO com BIIEP | M | 50 | ¦Zona de Producao¦UO com BIIEP¦M¦50¦
Views que usam Unidade Produção | . | M | 50 | ¦Views que usam Unidade Produção¦.¦M¦50¦
BP UO/UM | . | M | 50 | ¦BP UO/UM¦.¦M¦50¦
|  |  | 0 | ¦¦¦¦0¦
|  | TOTAL HS | 1560 | *TOTAL HS1560*
|  | HS das Tarefas Ads | 130 | *HS das Tarefas Ads130*
|  | Qtde de Tarefas a Criar | 12 | *Qtde de Tarefas a Criar12*